## 주간업무
CONFIDENTIAL - 시스템디비전 시스템지원그룹
게임서비스지원Unit Agenda(상세내용)
작성일자 | 2020 | April | ● 작성자: 김경희 | ● 보고자: 김경희 | 인력현황: 11
프로젝트 | 그룹 | KeyWord | 내용 | 사업계획 진행사항 | 기타사항
| Issue | 게임서비스지원Unit | 1. [ROO] 프로젝트 일정 변경 - 코로나 영향으로 클베 4/23일(목)에서 5/7일(목)으로 2주 연기. 2. [GGA/세이크리드 블레이드] 점검 업무 지원 협의. - 오픈 일정 : 2020년 5월19일 예정. - 개발사 체크리스트 정리하여 전달 3. [RO1, ROM] 이연수익 1분기 작업 진행. 4. RO1 서비스 관련 [대만] * 렉 현상 개선 방안 적용 - 지연시간이 발생하는 SP 조건 수정(6개 --> 3개 변경) - 자주 사용되는 컬럼 index 적용. [브라질] * 존 서버 최대 유저 접속 허용 근사치까지 도달 (2487 / 2500)로 인한 렉 발생 * 해결 방안 : 제련 event NPC를 타 지역 맵으로 이동(현지와 협의중) [북미] - 1분기 컨텐츠 업데이트 현지 로컬라이징 및 테스트로 1주 연기 (04/08 --> 04/15) | 1. 서버 구축과 운영 자동화 - 설계 진행 예정. 2. 통계 시스템 구축 - 5월부터 진행.
| Title | Keyword | 금주업무 | 차주업무 | 기타사항
| Unit장 | 김경희 | 1. GSU 관련 업무. - 협업툴 프로젝트 셋팅. - 팀원 개별 면담 진행. 2. 이연수익 TF 프로젝트 진행. - ROO 프로젝트 일정 변경. - ROX 대만 지역 ITGC 통제 확인 3. GGA 세이크리드 블레이드 진행 - 개발사 확인사항 정리 및 전달. 4. ITGC 미비점 개선 업무 - 대만 ITGC 미비점 관련 화상 미팅 및 개선 논의. | 1. GSU 관련 업무. 2. 이연수익 TF 프로젝트 진행. 3. GGA 세이크리드 블레이드 개발사 미팅. 4. ITGC 개선 작업. 5. 오라클 재계약 기안. 6. 모바일 빌링 SDK 자료 조사 및 검토.
| DBA | 조형훈 | [RO1/러시아] - 신규 럭키상자 업데이트 [완료] - 카드 소켓 이벤트 시작 [완료] - 봄맞이 이벤트 종료 [완료] - DB 최적화 작업 [완료] | [RO1/러시아] - 신규 럭키상자 업데이트 [예정] - 카드 소켓 이벤트 종료 [예정] - DB 최적화 작업 [예정]
|  | 서정현 | [ROM/이연수익] 1. ROM 이연수익 자동화 작업 - 이연수익 작업절차 통합 매뉴얼 작성 (진행중) - 결재금액 데이터 추출 방법 변경으로 인한 자동화 관련 소스 전체 수정 (완료) (bigquery charge -> mysql orders) 제3빌링은 charge와 조인 - 이연수익 작업 Q&A (조형훈님, 조용식님, 김미정님) - 신규 item 확인 및 기준정보 테이블 등록 (완료) 2. DB 백업파일 누락 - 유럽 : 백업 확인 되었으나 31일 18시에 백업되어 수행시간 변경 요청 (4월6일 확인예정) - 대만 : 정상 백업 확인 3. ROM 빅쿼리 결재금액 오류 확인 | 1. 이연수익 작업 문서 정리 - 작업 로직 변경으로 수정사항 업데이트 2. ROM 이연수익 작업 준비 - 이연수익 자동화 소스 수정 및 점검
|  | 양경문 | * 빌링 DB 유지보수 - 빌링 주요 프로토콜의 프로시저 분석 - [운영Unit] 20200506 장기미이용 계정 분리저장 대상자 추출 요청(DM용) - 가중평균접속일 기준 산정을 위한 자료 요청(2020 1Q) - 아이템 이연수익(Item Defer)관련 아이템 리스트 조회 요청의 건(2020 1Q) - 2020년도 1분기 RO1, ROZ 아이템 이연수익 계산을 위한 유저리스트 요청의 건 - 이연수익 계산 관련 RO1, ROZ 블럭유저 리스트 요청의 건(2020 1Q) | 1. 장기미이용 유저복구 2. 2020년 3월 빌링DB 정기점검 보고서 제출 3. [DB감사자료] 2020년 1분기 DB 감사 자료 송부 4. 빌링DB System 테이블 스페이스 용량 증설 테스트(4월 14일 적용 예정)
|  | 박성준 | [RO1/인도네시아] (GGL) - event (RO party) 종료 [완료] - cash item list 조정 [완료] - contents ( 상급 고성 dungeon, episode 14.3 card ) 현지 test [완료] - RO party / RODEX 지급 event - 수령 user list 조회 처리 [완료] [RO1/중국] - 신규 의상&인첸트 item update [완료] - event (행복한알, 출석체크) update [완료] - contents ( 노점알바system, 의상 미리보기, Doram ) 현지 test [진행] [RO1/이연수익] - RO1 이연수익 업무 인수 [진행] | [RO1/인도네시아] (GGL) - 신규 의상&인첸트 item update [예정] - contents ( 상급 고성 dungeon, episode 14.3 card ) update (04.16) [예정] [RO1/중국] - contents ( 노점알바system, 의상 미리보기, Doram ) 현지 test [진행] [RO1/이연수익] - RO1 이연수익 업무 인수 [예정]
| 개발PM | 조용식 | [RO1/대만] - 무한 dungeon 2.0 개편 현지 test(03. 18 ~ 04. 13)[진행] - 확장직업군&도람족, lv. 185 확장.. 사내 test(04. 06 ~ 05. 01)[진행] - 신규 cash item update( 염소자리 스크롤) | [RO1/대만] - 무한 dungeon 2.0 개편 update(04. 14)[예정] - 확장직업군&도람족, lv. 185 확장.. 사내 test(04. 06 ~ 05. 01)[예정]
|  | 김재현 | [RO1/GGT] - 현지 QA 계정(20개), 본사 테스트 계정(40개) 생성 및 GM 권한 부여 | [RO1/GGT] - 런칭 서버 기술지원
|  | 남궁현철 | [RO1/한국] - IR Unit 요청 RO(서비스국 전체) 월간 주간 동접자 정보 확인 | [RO1/북미] - 1분기 컨텐츠 업데이트 (04/15 예정) [RO1/한국] - 4/14 정기 점검 작업
|  | 현기 | [RO1/브라질] - 신규 cash item(7종) update[완료] - champion monster, training filed, monster 공격범위 표시. drop item 빛기둥 표시 현지 test[진행] - event(제련) update[완료] - Thor서버 Itemlog DB Index indentity Value 초기화[완료] - Mentis 등록 버그 수정[완료] http://mantis.gravity.co.kr/view.php?id=71866 http://mantis.gravity.co.kr/view.php?id=71747 http://mantis.gravity.co.kr/view.php?id=71486 [RO1/EU] - 신규 cash item(3종)[완료] - event(요정의 귀) 종료[완료] - event(부활절) update [완료] | [RO1/브라질] - 신규 cash item(3종)[완료] - event(요정의 귀) 종료[완료] - event(부활절) update [완료] [RO1/EU] - 신규 cash item update[예정] - 신규 지역 update-휘겔, 어비스 호수[예정] - 신규 직업군 update -태권 소년/소녀[예정] - 럭키 Box 구성품 변경 업데이트[예정]
|  | 김미정 | [2019년 ITGC] - 2019년 미비점 개선 목록 개선 현황 회신 [완료] [RO1/한국 이연수익 자동화] - RO1 이연수익 쿼리 검토 [완료] - RO1 이연수익 대만/한국 쿼리 통일 [완료] - RO1 이연수익 SP화 [완료] - RO1 이연수익 SP Test [완료] [ROZ/한국] - 조사를 위한 데이터(10억제니 이상 소지한 계정) 조회 [완료] - QM Test 지원 [완료] [RO1/베트남] - 특이사항 없음 [Dooray] - 메일 이관 가이드 작성 [진행] | [RO1/한국 이연수익 자동화] - RO1 이연수익 2020년 1분기 이연수익 산출 [예정] - RO1 이연수익 자동화 인수인계 [예정] [ROZ/한국] - 4/14 정기 점검 작업 [RO1/베트남] - 특이사항 없음 [RO-크루세이드] 개발사 1차 협의 미팅(YT스튜디오) [예정] [Dooray] - 메일 이관 가이드 작성 [예정]
|  | 김엄지 | [RO1/필리핀] - 신규 cashitem update[완료] - event(ComebackStage_EP3) 종료 [완료] - 관련 Quest 4종 삭제 [완료] - event(ComebackStage_EP4) update [완료] - 신규 UI 사내 QA [완료] [Dooray] - 메일 이관 가이드 작성 [완료] - 메신저 이관 가이드 작성[완료] | [RO1/필리핀] - 신규 cashitem update[예정] - 식물재배 Skill 모든 맵에서 제거[예정] - 닌자,건슬링어 직업 update (Yggdrasil server) [예정] - 신규 UI 현지 QA [예정] [Dooray] - 지란지교 웹 하드 이관 가이드 작성 [예정]